SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Wykonanie w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” opracowania dokumentacji na dostawę i wymianę dźwigu do przewozu osób i towarów wraz z opracowaniem projektu budowlanego w związku z   przedłużeniem szybu windowego o 3 przystanki i demontaż istniejącego dźwigu  w budynku „B” Szpitala Świętej Trójcy zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 28 w Płocku oraz realizacja niezbędnych robót budowlanych wewnątrz i na zewnątrz szybu windowego.

Nr PZOZ/DZP/382/45PN/20

- Zamawiający

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl

Osoba wyznaczona do kontaktów:

Marta Mikulska – Dział Zamówień Publicznych

Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

Tel.: +48 24 364 51 24, fax: +48 24 364 51 02

Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.

- Tryb udzielenia zamówienia

  - Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843).

  - W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

  - Zamawiający dokona oceny ofert na zasadach określonych w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.

  - Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej i dopuszczeniem składania ofert elektronicznie – szczegóły opisane w dalszej części siwz.

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” opracowania dokumentacji na dostawę i wymianę dźwigu do przewozu osób i towarów wraz z opracowaniem projektu budowlanego w związku z   przedłużeniem szybu windowego o 3 przystanki i demontaż istniejącego dźwigu  w budynku „B” Szpitala Świętej Trójcy zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 28 w Płocku oraz realizacja niezbędnych robót budowlanych wewnątrz i na zewnątrz szybu windowego.

  - Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

79930000-2 - Specjalne usługi projektowe

45000000-7 - Roboty budowlane

45313100-5 - Instalowanie wind

51511100-8 - Usługi instalowania urządzeń wyciągowych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

42416100-6 - Windy

42961000-0 - System sterowania i kontroli

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

  - Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik Nr 1, 2 i 3 do SIWZ.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną miejsca objętego niniejszym zamówieniem w obecności pracownika Działu Obsługi Technicznej. Termin wizji: 21-23 grudnia 2020 r., godz. 8.00. - 14.00., miejsce: Dział Obsługi Technicznej, budynek B, piwnica, pok. nr 40 B.

W czasie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień i nie będzie odpowiadał na pytania, wszelkie pytania należy kierować do Zamawiającego w trybie art. 38 ustawy Pzp.

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: do 31.05.2021r. od dnia zawarcia umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp tj.:

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu;

5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

- Zamawiający nie określa tego warunku;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

- Zamawiający nie określa tego warunku;

c) zdolności technicznej lub zawodowej: warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę:

- jeżeli wykaże, że zrealizował nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: jedną robotę dotyczącą realizacji wymiany dźwigu osobowego, osobowotowarowego lub towarowego o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto, wykonaną zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończoną.

-  jeżeli skieruje do realizacji zamówienia:

- jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  pozwalające samodzielnie pełnić funkcje techniczne w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - na kierownika budowy;

  - Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt 5.1.2.c) niniejszej SIWZ winien spełnić przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają te warunki.

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 5.1.2.c) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

  - Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 5.4. wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

    - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

    - Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22.

    - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

    - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 5.5.3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.4.

  - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów załącza do oferty zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia zasobów Zamawiającemu.

- Przesłanki wykluczenia Wykonawców:

6.1. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp wyklucza z postępowania 
o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału 
w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, jeżeli zachodzą w stosunku do niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 ustawy Pzp.

  - Zamawiający nie przewiduje dodatkowych (fakultatywnych) przesłanek wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

  - Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

  - Oświadczenie Wykonawcy według załącznika nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, 
o którym mowa w pkt 7.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ.

  - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wg. Zał. nr 5 do SIWZ.

W odpowiedzi na zamieszczoną informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp Wykonawca przekazuje stosowne oświadczenie. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Zamawiający nadmienia, że informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zostanie zamieszczona niezwłocznie tj.: w dniu otwarcia ofert lub pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wyznaczonym na ostateczny termin składania ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

  - Wykaz dokumentów, wymaganych do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia:

W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

7.3.1. Wykaz robót dot. przedmiotu zamówienia wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, wg załącznika nr 7 do siwz;

7.3.2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, - wg załącznika nr 6 do siwz.

Dokumenty z pkt 7.3. składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem z zachowaniem formy pisemnej lub Zamawiający dopuszcza postać dokumentu elektronicznego czy elektronicznej kopii dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego - zgodnie z § 14 ust. 2 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993).

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1)	zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2)	sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3)	zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazanie zdolności dotyczą.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126) i rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993).

W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1) ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

  - Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty i umowy, dla których przewidziano wyłącznie formę pisemną.

  - Składanie oferty w formie pisemnej odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 2188), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

  - W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

  - Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.,  
ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych – pokój nr 203.

  - Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl oraz na żądanie każdej ze stron wymagają niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.7 SIWZ.

  - W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

9. Wymagania dotyczące wadium

  - Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące  złotych) przed upływem terminu składania ofert.

  - Wadium może być wniesione w:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z poźn. zm.).

W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz, Wykonawca wnosi je w postaci elektronicznego oryginału dokumentu wadialnego, tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu) w formacie umożliwiającym Zamawiającemu odczyt dokumentu (Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia dokumentu wadium np. w formacie xml). Wadium musi zostać przesłane do Zamawiającego przed terminem składania ofert. Wadium może być przesłane wraz z ofertą (skompresowane do jednego pliku).

  - Wadium wnoszone w formie pieniądza (przelewu bankowego) należy wnieść na rachunek Zamawiającego – Bank Handlowy w Warszawie, konto nr 39 1030 1205 0000 0000 8384 9045 z dopiskiem „Wadium - Nr sprawy: PZOZ/DZP/382/45PN/20”.

  - Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 9.3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

  - Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

  - pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;

  - innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.

  - Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Treść gwarancji powinna zawierać stosowne zapisy dla skuteczności prawidłowego zabezpieczenia oferty uwzględniając postać dokumentu elektronicznego i fakt istnienia wielu oryginałów takiej postaci, w tym zapisy dotyczące warunków wygaśnięcia i zwrotu (zwolnienia) gwarancji w postaci dokumentu elektronicznego.

  - Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

  - Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp

10. Termin związania ofertą

10.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11. Opis sposobu przygotowywania ofert.

11.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – wg zał. nr 3 do SIWZ;

- Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 7.1. SIWZ – wg zał. nr 4 do SIWZ;

- Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów Zamawiającemu o ile dotyczy

Zaleca się złożenie w ofercie aktualnego wyciągu z KRS/CEIDG z uwagi na częste przerwy techniczne w ogólnodostępnej bazie danych przedsiębiorców.

11.2.  Oferta musi być napisana w języku polskim, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

11.3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu. (wyrok Sądu Najwyższego z 11.12.2006r. IPK 124/06).

11.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

11.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

11.6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

11.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.8.  Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

11.9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

11.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock,

Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203

oraz oznakowane następująco:

„Wykonanie w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” opracowania dokumentacji na dostawę i wymianę dźwigu do przewozu osób i towarów wraz z opracowaniem projektu budowlanego w związku z   przedłużeniem szybu windowego o 3 przystanki i demontaż istniejącego dźwigu  w budynku „B” Szpitala Świętej Trójcy zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 28 w Płocku oraz realizacja niezbędnych robót budowlanych wewnątrz i na zewnątrz szybu windowego”

Nr sprawy PZOZ/DZP/382/45PN/20 – nie otwierać przed ………….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca)

i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz danymi kontaktowymi ( tel., fax., e-mail).

11.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2018 r. poz. 419), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca, podjął niezbędnie działania w celu zachowania ich poufności.

Uzasadnienie zastrzeżenia ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych 
w przywołanym powyżej przepisie, tj. że zastrzeżona informacja:

a) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

11.12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

11.13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

11.14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

11.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

11.16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

11.17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt 8 SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów istotnych postanowień umowy, po terminie otwarcia ofert.

Składając ofertę elektronicznie:

Zamawiający dopuszcza komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz przy użyciu poczty elektronicznej.

UWAGA! Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie wycofania algorytmu SHA-1 w zastosowaniach związanych z zaawansowanym podpisem i pieczęcią elektroniczną z dniem 1 lipca br. skończył się przewidziany w artykule 137 ustawy z dn. 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016r, poz. 1579) okres stosowania funkcji skrótu SHA 1 w zastosowaniach dotyczących zaawansowanego podpisu elektronicznego i pieczęci. Przepis wymaga odejścia od stosowania algorytmu SHA-1 przy składaniu zaawansowanego, w tym również kwalifikowanego, podpisu elektronicznego i pieczęci elektronicznej, co powoduje konieczność uprzedniego dostosowania aplikacji służących do składania podpisu elektronicznego do algorytmów rodziny SHA-2 i podpisaniu składanych dokumentów w tym ofert z zastosowaniem tego algorytmu.

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 11.1), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) oraz poczty elektronicznej na adres: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl.

  - Dokumenty elektroniczne należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego - zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993).

  - Wykonawca zamierzający złożyć ofertę elektronicznie, musi posiadać konto na ePUAP i wówczas  ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz  formularza do komunikacji.

  - Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

  - Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

  - Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

  - Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

  - Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punkcie 11.1 SIWZ należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego. Brak któregokolwiek dokumentu/oświadczenia spowoduje odrzucenie oferty.

  - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej 
w formacie danych pdf, doc, docx, rtf, xps, odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.

  - Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Pliki powinny być oddzielnie podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

  - Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

  - Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

  - Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z treścią Formularza Oferty. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

  - PEŁNOMOCNICTWO do podpisania oferty pod rygorem nieważności należy złożyć w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze lub w elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej elektronicznym podpisem przez notariusza.

  - Zamawiający zaleca podpisywanie dokumentów w formacie pdf formatem PAdES, zaś dokumenty w innym formacie niż pdf, formatem XAdES.

  - Oprogramowanie używane przez Wykonawcę do sporządzenia oferty musi być legalne.

12. Miejsce i termin składania ofert

12.1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej  Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w pkt 11.10 SIWZ,

lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu  do dnia 8 stycznia 2021 r., do godziny 08:0.

12.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Za datę przekazania oferty w formie elektronicznej przyjmuje się datę przekazania jej za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

12.3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy Pzp. - nie dotyczy oferty w formie elektronicznej.

12.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej 
Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, pok. 203 DZP, w dniu 8 stycznia 2021 o godzinie 12:00. Otwarcie ofert złożonych elektronicznie następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

12.5. Otwarcie ofert jest jawne.

12.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

12.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.szpitalplock.pl  informacje dotyczące:

- kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

13. Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Cena oferty musi być podana liczbowo (do dwóch miejsc po przecinku, zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę) w załączniku nr 3 do SIWZ  (Formularz ofertowy).

  - Wynagrodzenie określone jest jako ryczałt podstawowy zgodnie z art. 632 ustawy Kodeks          Cywilny musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost programu funkcjonalno-użytkowego jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, obowiązującymi przepisami, Prawem Budowlanym, sztuką budowlaną itp., oraz należny podatek VAT.

  - Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia i          uwzględniać zakres czynności i obowiązków wynikających z warunków prowadzenia robót podanych w istotnych postanowieniach umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w cenie ryczałtu    podstawowego.

  - Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną.   Podanie ceny wariantowej wyrażonej w “widełkach cenowych” lub zawierającej warunki i zastrzeżenia spowoduje odrzucenie oferty.

  - Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich PLN.

13.7 Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towarów, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

14.1 Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

| Kryterium | Waga Kryterium | Sposób punktacji (do dwóch miejsc po przecinku) |
| --- | --- | --- |
| Cena (C) | 100% | najniższa cena zaoferowana / cena badanej oferty x 100 pkt x % waga kryterium |

Ocena kryterium „Cena” odbędzie się na podstawie zaoferowanej ceny brutto w formularzu ofertowym – załącznik nr 3 do SIWZ i po podstawieniu do wzoru z powyższej tabeli.

14.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów 
(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

14.3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. (art. 91 ust. 5 ustawy Pzp).

14.4. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

15.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

15.3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) - Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

15.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

15.5. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparycji, tj. dotyczące części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto umowy.

  - Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Nie dopuszcza się składania zabezpieczenia w innych formach.

  - Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku:

a) gdy Wykonawca wykonał roboty budowlane objęte umową z nienależytą starannością, nie wykonał robót budowlanych w terminie wynikającym z umowy,

b) ewentualnych odszkodowań, kar umownych i kosztów zastępczego usunięcia wad, jeżeli Wykonawca nie ureguluje tych należności w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty.

  - W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz musi być ono wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości, czyli w kwocie stanowiącej równowartość 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie.

  - W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, w dniu podpisywania umowy musi ono znajdować się już na koncie Zamawiającego podane w pkt 9 SIWZ, w pełnej wysokości, czyli w kwocie stanowiącej równowartość 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie.

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

17.1. Istotne postanowienia stanowią załącznik nr 2 do SIWZ.

17.2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zostały przewidziane w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ, gdzie wskazano w szczególności ich zakres, możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy oraz charakter i warunki wprowadzenia zmian.

17.3. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

17.4. Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

18.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej

## 18.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

18.2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy Pzp.

Załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia,

- Istotne postanowienia umowy,

- Formularz ofertowy,

- Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 7.1. SIWZ,

- Oświadczenie Wykonawcy dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej wynikające z pkt 7.2. SIWZ

- Wykaz osób do wykorzystania w trybie art. 26.2. ustawy Pzp

- Wykaz robót budowlanych do wykorzystania w trybie art. 26.2. ustawy Pzp

8.	Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Płock, dnia 15 grudnia 2020 r.

SIWZ zatwierdził:

Marek Stawicki –Wiceprezes Zarządu

Maja Kulesza- Prokurent

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej  wraz z realizacją zadania pn „Wykonanie dokumentacji na dostawę i wymianę dźwigu do przewozu osób i towarów wraz z opracowaniem projektu budowlanego w związku z przedłużeniem szybu windowego do poziomu piwnicy, drugiego piętra jak również wykonaniem przystanku na zewnątrz budynku na poziomie „0” z demontażem istniejącego w budynku „B” Szpitala Świętej Trójcy zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 28 w Płocku”.  Dźwig ma być przelotowy na poziomie  „0 ”,(wyjście na zewnątrz).Głównym elementem koncepcji jest wymiana dźwigu (Typ windy KONE SDH 221/20, rok produkcji 2000) o numerze seryjnym 10571 Nr rejestr. 3118000448  zainstalowanego do przewozu osób z możliwością transportu łóżka szpitalnego, który obsługuje obecnie 2 przystanki (parter, 1 piętro) mocno wyeksploatowanego- praca od 2000 roku i zamianę napędu z hydraulicznego na elektryczny, przedłużenie szybu  o trzy przystanki oraz realizacja niezbędnych robót budowlanych wewnątrz szybu windowego jak również adaptacyjnych na zewnątrz.

Realizacja tej inwestycji ma celu dostosowania wynikającej z potrzeby tego urządzenia do obowiązujących przepisów normy dźwigowej PN-EN 81-1+A3:2010, podwyższenie parametrów dźwigu, obniżenie kosztów użytkowania, bezpieczeństwo użytkowników dźwigu i osób je konserwujących oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących standardów w zakresie bezpieczeństwa jak również  przystosowania komunikacji pionowej i udostepnienie budynku dla osób niepełnosprawnych, przewozu łóżek szpitalnych.

Wykonanie inwestycji w oparciu o:

- projekt budowlano - wykonawczy części szybu wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowę z Urzędu

Miasta Płocka oraz Miejskiego konserwatora zabytków,

- projektu elektrycznego linii zasilającej do dźwigu oraz oświetlenia szybu,

- technologię demontażu i montażu nowego dźwigu.

Przedmiot zamówienia powinien zostać zrealizowany w trzech etapach:

I etap -„zaprojektuj”

1. Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej na wykonanie szybu przedłużonego o dodatkowe kondygnacje w ruchu komunikacji pionowej: do 2 piętra i piwnicy oraz wykonanie przystanku wyjściem na zewnątrz na poziomie zero. Wykonawca musi uzyskać pozwolenie na modyfikację szybu oraz montaż dźwigu osobowego oraz wykonać projekt elektryczny linii zasilających. W ramach projektu należy wykonać ekspertyzę techniczną ław fundamentowych w związku z koniecznością wybudowania podszybia poniżej istniejących ław fundamentowych wraz z zastosowaniem odkrywki.

Należy przewidzieć wykonanie podbicia istniejących fundamentów oraz wzmocnienie lub wykonanie nowego stropu szybu dostosowanego do nowego dźwigu.

Wykonawca na etapie realizacji zobowiązany jest dokonać analizy istniejącej infrastruktury pod kątem możliwości jej wykorzystania do planowanej inwestycji,

Wykonawca na etapie realizacji zobowiązany jest dokonać analizy terenu pod kątem możliwości jego wykorzystania do planowanej inwestycji.

Projekt budowlano – wykonawczy winien składać się z:

    - projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,

    - projektu wykonawczego,

    - przedmiaru robót.

Wymagane jest uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na budowę.

2. 	Wykonanie dokumentacji, dostawa i wymiana, dźwigu do przewozu osób i towarów wraz 
z przedłużeniem szybu windowego do poziomu piwnicy, 2 piętra i z przystankiem na zewnątrz na poziomie „0” z demontażem istniejącego dźwigu w budynku szpitalnym „B” z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi prawem.

- dobór windy spełniającej wymagania zamówienia wraz jej zasilaniem,

- wykonanie projektu elektrycznego linii zasilającej do dźwigu oraz oświetlenia szybu.

Uzyskanie wszystkich koniecznych pozwoleń i uzgodnień, zgodnie z obowiązującym prawem,

także w zakresie ppoż. Weryfikacja i akceptacja projektu przez Zamawiającego. Uzyskanie

pozwolenia UDT na montaż urządzeń.

II etap „wykonaj”	– realizacja projektu zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją (w tym demontaż likwidowanego dźwigu, wykonanie prac  instalacyjnych we wszystkich branżach zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową, dostawa i montaż nowego urządzenia), uzyskanie rejestracji nowego dźwigu w Urzędzie Dozoru Technicznego zezwalających na eksploatację, sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z odbiorem zgodnie z prawem budowlanym

III etap         – przeprowadzanie konserwacji i przeglądów w okresie .

W okresie gwarancji Wykonawca udziela min. 60 miesięcznej rękojmi na wykonane prace

budowlane oraz min. 60 miesięcznej gwarancji na zainstalowane urządzenia. W okresie

gwarancji Wykonawca zapewnia na swój koszt serwis zainstalowanego urządzenia

dźwigowego, w tym ich comiesięczną konserwację eksploatacyjną, zgodnie z wymogami

Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) i zaleceniami UDT. Dokumentację należy

opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. „w

sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz opisu przedmiotu zamówienia.

Dokumentacja winna obejmować projekt budowlany w zakresie architektury i konstrukcji

wraz z uzgodnieniami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia

Dokumentację należy wykonać, w wersji tradycyjnej (papierowej) i elektronicznej.

Dokumentacja musi zawierać wymagane dokumenty, opinie i uzgodnienia, a w szczególności:

- w wersji tradycyjnej opracowanie należy wykonać w następującej liczbie egzemplarzy:

- Projekty wykonawcze branży budowlanej, elektrycznej – 3 egz..

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych - 3 egz.

- Koncepcję doboru wind spełniających wymagania zamówienia (w skład dokumentacji).

- Harmonogram realizacji prac - 3 egz.

- Uzyskanie z Urzędu Dozoru Technicznego książki rewizyjnej nowych dźwigów – po1 egz. na dźwig.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarami i atestami na użyte materiały budowlane, dokumentacją techniczno – ruchową na zainstalowane urządzenia – 3 egz.

- opinie, uzgodnienia i zgody:

- Uzgodnienia rzeczoznawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

- Uzgodnienia rzeczoznawcy w zakresie bhp.

- Uzgodnienia w zakresie dozoru technicznego.

- Uzyskanie uprawomocnienia się pozwolenia na wykonanie w/w prac budowlanych.

- Uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji i rejestracji w UDT nowego dźwigu.

- Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeśli będzie wymagane pozwoleniem na budowę)

c) w wersji elektronicznej opracowanie należy wykonać na płytach CD - 3 egz.

Cena ofertowa winna być przedstawiona w formie podzielonej na :

- cenę urządzenia;

- cenę prac budowlanych;

- cenę instalacji elektrycznej;

- cena uzgodnień + projekt- razem.

Ogólna Charakterystyka obiektu.

Budynki  będące przedmiotem opracowania wybudowany został w technologii tradycyjnej – konstrukcji murowanej.

Budynek „B”

Budynek jest obiektem o czterech kondygnacjach wysokość nieco powyżej 12 m; jednej podziemnej i trzech nadziemnych z tym , że trzecią kondygnację stanowi poddasze użytkowe, z lukarnami zapewniającymi oświetlenie dzienne pomieszczeń tego poddasza. Rzut budynku ma kształt prostokąta  z uskokiem w części zachodniej. Maksymalne wymiary gabarytowe budynku ok. 57 x 20 m. Stromy, dwuspadowy dach wspiera się na stalowej więźbie (stolce, płatwie, krokwie). Przykrycie- z płyt panelowych profilowanych z podsufitką z desek luźno opartych na dolnych stopach stalowych krokwi. Budynek zwieńczony jest dwuspadowym dachem. Woda opadowa z dachu odprowadzona jest rynnami ułożonymi na gzymsie do rur spustowych, które podłączone są do kanalizacji deszczowej.

Informacja Inwestora

Oferowane urządzenia powinny posiadać stosowne certyfikaty lub atesty dopuszczające ich stosowanie zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej, a także spełniać wymagania i parametry podane w tym opracowaniu. Zamówienie swoim zakresem obejmuje również wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej posiadającej wymagane uzgodnienia. Podstawa do sporządzenia dokumentacji:

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r „Prawo Budowlane ( Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006r) – tekst jednolity wraz z wszystkimi wprowadzonymi do chwili obecnej zmianami

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10.11. 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

-Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa / Dz.U. Nr 263 poz.2198 /

-Polskie normy wprowadzające normy europejskie zharmonizowane z dyrektywą 95/16/WE dla dźwigów elektrycznych.

Dźwig ma być dostosowany do aktualnie obowiązujących przepisów pożarowych i BHP oraz do Dyrektywy dźwigowej 95/16/WE, Dyrektywy 2006/42/WE wprowadzającej do niej zmiany wraz z przepisami polskimi wdrażającymi postanowienia dyrektywy.

Wszystkie pomieszczenia, instalacje i systemy związane z wymianą dźwigu i pracami remontowymi muszą być dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów i norm branżowych ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ochrony pożarowej, BHP i UDT.

Ze względu na obecną sytuację związana z epidemią COVID – 19 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych Zamawiającego dotyczących wymaganego rygoru sanitarnego.

Ogólne wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:

a)	Z uwagi na to, iż prace będą prowadzone w obiekcie czynnym, wymaga się, aby na czas wymiany dźwigu zostały zabezpieczone drzwi na wszystkich przystankach, sztywną, szczelną zabudową (do wysokości min. 2,0m) lub w inny bezpieczny sposób,

b)	Prace powinny być prowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkownika obiektu, 
a w szczególności demontaż i montaż zespołu dźwigowego powinien odbywać się od wnętrza szybu. Transport zdemontowanych elementów powinien odbywać się w miarę możliwości 
wewnątrz szybu, wyjątkowo klatką schodową. Wykonawca musi uwzględnić fakt, że na parterze budynku, w którym prowadzone będą prace, znajduje się trakt porodowy i sala cięć cesarskich (w bezpośrednim sąsiedztwie wymienianych wind) i dostęp do tego miejsca będzie możliwy tylko w wyjątkowych sytuacjach i wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu zgody ze strony ordynatora oddziału ginekologiczno – położniczego. Niedopuszczalne będzie takie prowadzenie robót, które spowodować może zanieczyszczenie pomieszczeń traktu porodowego.

c)	Prace związane z wymianą dźwigu nie mogą zakłócać bieżącej pracy szpitala, muszą być prowadzone przez autoryzowaną ekipę montażową wykonawcy wyposażoną w odpowiedni sprzęt, zgodnie z warunkami technicznymi, instrukcją montażu i konserwacji oraz według wytycznych i zaleceń producenta urządzeń dźwigowych (Zamawiający zastrzega sobie prawo skutecznego wnioskowania o zmianę pracownika skierowanego do wykonania zamówienia w przypadkach nienależytego wykonywania obowiązków),

d)	Prace remontowo – budowlane i instalacyjne związane z montażem nowego dźwigu prowadzone w maszynowni, szybach i podestach przystankowych mają zapewnić po jego wymianie dobry stan techniczny, odpowiadający obowiązującym przepisom,

e)	Dokumentacja techniczna dotycząca wymiany dźwigu musi być uzgodniona z Urzędem Dozoru Technicznego na koszt Wykonawcy,

f)	Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania materiałów i urządzeń spełniających wymogi 
i warunki wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Muszą one posiadać atesty, świadectwa i aprobaty techniczne oraz być zgodne z wytycznymi branżowymi i spełniać wymagania Polskich Norm przenoszących europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy -art. 30 ust. 1, a przypadku ich braku, dokumenty wyszczególnione w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 30 ust. 2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany będzie przedłożyć w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polskimi Normami, aprobatę techniczną lub świadectwo jakości. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać świadectwo PZH.

g)	Wymagane jest, aby dokumentacja techniczna oraz wszystkie instrukcje napisane były w języku polskim (dopuszcza się załączenie wykazów części zamiennych z importu w języku obcym, pod warunkiem dostarczenia odpowiednich rysunków umożliwiających ich identyfikację).

Parametry techniczne dźwigu lewego w budynku „B”

osobowego z napędem elektrycznym regulowanym o udźwigu Q≈ 1600 kg

Zaleca się aby nowo zainstalowany dźwig spełniał następujące wymagania:

- obowiązujące polskie normy wprowadzające normy europejskie zharmonizowane z dyrektywą dźwigową 95/16/WE

- Typ dźwigu                           - osobowy  z napędem elektrycznym regulowanym

- Udźwig                                 - min. Q = 1595 kg W windzie obowiązkowo powinna się znaleźć tabliczka informacyjna, podająca udźwig nominalny wyrażony w kilogramach oraz maksymalną liczbę przewożonych pasażerów. Warto również mieć na uwadze, że winda przed dopuszczeniem do użytkowania poddawana jest testom przy obciążeniu równym 1.5 udźwigu nominalnego.

- Wciągarka                            - bezreduktorowa

- Prędkość                               - min. 0,99 m / s

- Wysokość podnoszenia         - Hp =  ok  10,0 m

- Maszynownia                        - bez maszynowni, tablica sterowa umieszczona na ostatnim przystanku

przed szybem

- Ilość przystanków 	   - 5

- Ilość dojść	   - 5

- Kabina                                      - przelotowa przystosowana do przewozu osób i towarów

- ściany     	   - segmenty  z blachy nierdzewnej fakturowanej

- oświetlenie     	   - energooszczędne typu LED

- sufit            	   - stały

- lustro                                       - na bocznej ścianie

- podłoga        	   - wykładzina antypoślizgowa

- poręcz       	   - nierdzewna, w przekroju okrągła,

- odboje                                     - 2 x drewniane odboje na ścianach bocznych

- panel dyspozycji 	   - z blachy nierdzewnej szlifowanej , stanowiący element boku kabiny

- możliwość zaprogramowania sterowania windy w taki sposób, aby ograniczyć jej dostępność na określonych przystankach
     Panel:

- elektroniczny  piętrowskazywacz,

- awaryjne oświetlenie; system oświetla kabinę w przypadku braku zasilania z własnego źródła

- sygnalizację przeciążenia,

- przyciski:

- włączający wentylator,

- sygnalizacji alarmowej akustycznej,

- dyspozycji przystanków,

- otwarcia drzwi

- zamknięcia drzwi

- Wymiary kabiny:	        - przelotowa  S x G x H = 1350 x 2400 x 2100 (mm),

- Kasety wezwań                              - pokrywa z blachy nierdzewnej szlifowanej wyposażona w przycisk

oraz  piętrowskazywacz na każdym przystanku

- Drzwi szybowe  		   - automatyczne teleskopowe

wymiary w świetle:                     -   szerokość  min. 1100  mm,
    		    -   wysokość min. 2000  mm,
        wystrój:                                        - skrzydła ze stali nierdzewnej fakturowanej

- Drzwi kabinowe               	     - automatyczne teleskopowe

- wymiary w świetle: 	     -  szerokość  min.  1100 mm
    		                   -  wysokość min. 2000 mm
       wystrój:                                     - skrzydła  ze stali nierdzewnej fakturowanej

- Sterowanie                                        - mikroprocesorowe  zbiorcze

- Przyłącze elektryczne                            - 400 V,

- Dźwig wyposażony w:

- System powiadamiania ekip ratowniczych

- zjazd awaryjny do najbliższego przystanku wraz z otwarciem drzwi po zaniku napięcia

- zjazd pożarowy do przystanku podstawowego po otrzymaniu sygnału z czujki pożarowej

Pełna dokumentacja: w cenie dźwigu

Do wymiany dźwigu wymagane jest wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego na wykonanie części szybu przedłużonego o trzy kondygnacje w ruchu komunikacji pionowej zjazdu do piwnicy oraz na poddasze a także dostosowanie szybu na poziomie „0” (wykonanie dodatkowego przystanku) umożliwiającego korzystanie osób z dźwigu na zewnątrz budynku wraz z uzyskaniem pozwoleniem na budowę wymiany dźwigu osobowego i zasilania. W ramach projektu należy wykonać ekspertyzę techniczną ław fundamentowych w związku z koniecznością wybudowania podszybia poniżej istniejących ław fundamentowych wraz z zastosowaniem odkrywki.

Należy przewidzieć wykonanie podbicia istniejących fundamentów oraz wzmocnienie lub wykonanie nowego stropu szybu dostosowanego do nowego dźwigu.

a)  W celu wykonania przystanku na poziomie „-1” wymagane jest:

- pogłębienie szybu o wymiarach 2370x3100 mm na głębokość około 3000 mm

- wykonanie  otworu drzwiowego na poziomie „-1”

- wykonanie ławy fundamentowej

b) W celu wykonania przystanku przelotowego  wymagane jest:

- wykonanie otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej budynku oraz w szybie

c) W celu wykonania przystanku na poziomie „2”

- skucie istniejącego podestu  na poddaszu

- wykonanie otworu drzwiowego na poziomie ”2”

- wykucie stropu szybu o wymiarach 2370x3100 mm

- podwyższenie ścian szybu do odpowiedniej wysokości

- zamknięcie szybu nowym stropem oraz zamontowanie belek montażowych.

Niezależnie od prac związanych z przedłużeniem szybu windowego zgodnie z opisem zadania dla dźwigu, Wykonawca zobowiązany będzie do:

- oczyszczenia podszybia, naprawy posadzki podszybia,

- przystosowania ściany przedniej szybu do posadowienia drzwi przystankowych na spoczniku,

- wykonania napraw tynków szybu,

- naprawy pęknięć i ubytków betonu,

- zabetonowania i zatynkowania zbędnych otworów po zdemontowanych prowadnicach i innych urządzeniach,

- oczyszczenia i dwukrotnego malowania farbą emulsyjną ścian szybu po zakończeniu wszystkich prac montażowych i instalacyjnych,

Zakres prac remontowo – budowlanych na zewnątrz szybu:

-prace demontażowe osprzętu starego dźwigu,

-wykonanie prac tynkarskich,

-zamurowanie otworów po zdemontowanym osprzęcie,

-wykucie nowych otworów pod kasety i piętrowskazywacze z ich obrobieniem,

-naprawa istniejących posadzek po obsadzeniu nowych progów dźwigowych,

- wykonanie 3 przejścia przez strop w celu przedłużenia szybu ,

- wykonanie otworu drzwiowego na poziomie piwnicy,

- wykonanie otworu drzwiowego na zewnątrz budynku na poziomie zero,

- wykonanie zabezpieczenia nad drzwiami zewnętrznymi szybu,

- wykonanie otworu drzwiowego na poziomie drugiego piętra jak również ujednolicenie poziomów

nawierzchni podłogi  przed drzwiami widmowymi,

Wytyczne w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych:

Do maszynowni należy doprowadzić nowy przewód zasilający z wyłącznika dźwigu znajdującego się na parterze budynku w obrębie drzwi przystankowych . Przekrój przewodów należy dobrać do wyliczonego obciążenia z uwzględnieniem dopuszczalnych spadków. Do wyłącznika dźwigu doprowadzona jest sieć typu TN-C. Od wyłącznika do maszynowni górnej należy poprowadzić sieć TN-S (wyłącznik należy wymienić na nowy). Zasilanie administracyjne dźwigu (oświetlenie kabiny, szybu, gniazda w maszynowni i podszybiu itp.) poprowadzić od rozdzielnicy 4T23 znajdującej się na czwartym piętrze w obrębie drzwi przystankowych. WLZ winien zostać wprowadzony do nowej tablicy TD. Tablica ta winna zostać zaprojektowana i wykonana jako modułowa (IP-40) i zawierać aparaturę zabezpieczającą dla wszystkich obwodów związanych z dźwigiem i maszynownią. Tablica winna być objęta ochroną przepięciową II stopnia.

Wymagane jest wykonanie w pomieszczeniu maszynowni oraz szybie windowym instalacji połączeń wyrównawczych i uziemień.

W maszynowni należy wykonać oświetlenie podstawowe.

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót:

Przekazanie placu budowy wykonawcy dotyczyć będzie tylko pomieszczeń przeznaczonych do realizacji robót budowlanych objętych wykonaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową. Do obowiązków Zamawiającego należeć będzie przekazanie Wykonawcy placu budowy w zakresie i miejscu szczegółowo opisanym w protokole przekazania placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany ustawić na terenie Szpitala kontener na złom oraz odrębnie na gruz i inne odpady z demontażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Zabrania się składowania materiałów z demontażu w obrębie korytarzy i w budynku B. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego usuwania gruzu oraz gromadzenia w odrębnych pojemnikach i przekazanie Zamawiającemu wszystkich elementów metalowych zdemontowanego dźwigu, maszynowni itp. Uzyskane z demontażu elementy metalowe Wykonawca przekaże protokołem Zamawiającemu.

Przy wykonywaniu prac wyburzeniowych oraz kucia i innych prac remontowych Wykonawca szczelnie wygrodzi te miejsca na czas pracy.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli Zamawiającego w szczególności poddane będą:

-rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlano -wykonawczym – w aspekcie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

-stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach i specyfikacji technicznej,

-sposób wykonywania robót budowlanych – w aspekcie zgodności z projektem i programem funkcjonalno-użytkowym i umową.

OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO ODNOŚNIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. 	Wymagania ogólne:

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia w pełnym zakresie zostanie zrealizowany 
w terminie do 31.05.2021r. od dnia zawarcia umowy.

2. W pierwszej kolejności Wykonawca opracuje projekt instalacji elektrycznych i przekaże Zamawiającemu wraz z dokumentacją i specyfikacją techniczną dźwigu obejmującą wszystkie elementy wymienione opisie przedmiotu zamówienia do akceptacji zatwierdzenia.

3.	W zakresie wykonawstwa Wykonawca wykona pełną realizację zadania na podstawie zatwierdzonej przez UDT i Zamawiającego dokumentacji projektowej.

4.	Wykonawca przygotuje niezbędną dokumentację techniczną i przekaże do Urzędu Dozoru Technicznego i uzyska dopuszczenie dźwigu do eksploatacji.

5.	Wykonawca w okresie gwarancji będzie wykonywać konserwację dźwigu, usuwać awarie, prowadzić dokumentację/książkę dźwigu/ i wypełniać obowiązki wobec Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie rocznych przeglądów na warunkach określonych w umowie.

6.	Wymaga się, aby Wykonawca przedłożył uprzednio Zamawiającemu rysunki wykonawcze do akceptacji w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i zawartej umowy. Po akceptacji wewnętrznych służ PG i Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do wykonania prac montażowo – budowlanych. Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje Inspektora Nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy.

7.	W okresie prowadzenia przez Wykonawcę robót budowlano – montażowych Zamawiający będzie odbierał roboty zanikające i podlegające zakryciu.

8.	Do odbioru końcowego, wykonawca jest zobligowany przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, spełniając wymagania ustawy Prawo Budowlane oraz wynikające z przepisów UDT , 
w tym pozwolenie UDT na użytkowanie.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą ze wszystkimi niezbędnymi protokołami z prób i pomiarów oraz atesty i aprobaty, instrukcje -w 3 egzemplarzach.

9. 	Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego

w zakresie obsługi zainstalowanych dźwigów.

10. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane i instalacyjne były wykonane na wysokim poziomie jakościowym. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlano-instalacyjnych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy 
o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

11.	Roboty budowlane będą odbierane przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego do zarządzania realizacją umowy lub jego pełnomocników - Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

-odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

-odbiór wstępny,

-odbiór końcowy,

-odbiór pogwarancyjny.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały :

-użyte wyroby budowlane oraz zgodność z dokumentami budowy;

-jakość i dokładność wykonania prac wykończeniowych;

-prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia;

-prawidłowość wykonanych instalacji elektrycznych

12.	Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia

i w związku z tym całe wynagrodzenie za przedmiot umowy zostanie wypłacone Wykonawcy po

przeprowadzonym skutecznym odbiorze końcowym całości wykonanych robót budowlanych i

uzyskaniu dopuszczenia dźwigu do eksploatacji przez UDT oraz dostarczeniu książki rewizji i

kompletnej dokumentacji powykonawczej. Do ceny oferty należy doliczyć usuwanie awarii, przeglądy i

konserwację, prowadzone w okresie gwarancji.

Są to:

a) konserwacja dźwigu – raz w miesiącu,

b) pomiary skuteczności zerowania – raz do roku,

c) badanie przez UDT – raz do roku.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz

likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót

tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje rusztowania, dźwigi budowlane, koszty związane z placem budowy, utylizacją gruzu i materiałów z demontaży, wykonanie osłon drzwi na wszystkich przystankach itp.

13. 	Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy ubezpieczeniowej w zakresie:

-	odpowiedzialności cywilnej ogólnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności,

-	odpowiedzialności cywilnej za produkt.

II. Przygotowanie placu budowy:

Zagospodarowanie terenu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych. Należy dokonać wizji w terenie oraz oceny istniejącej infrastruktury pod kątem ustalenia jej przydatności do wykorzystania na etapie realizacji zamówienia. Elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. z 2003r. nr 47, poz.401).

W zakresie przygotowania placu budowy wchodzą m.in. prace:

-ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy,

-organizacja ruchu na czas budowy,

-doprowadzenie mediów do placu budowy zgodnie z określonym przez Wykonawcę

zapotrzebowaniem,

-wyznaczenie miejsca do postoju sprzętu budowlanego oraz składowania materiałów do wbudowania oraz materiałów z demontażu,

-wykonanie robót demontażowych wewnątrz budynku i wywiezienie materiałów

z demontażu (bez elementów metalowych) na wysypisko komunalne.

-ochrona placu budowy od chwili protokolarnego przekazania terenu budowy

Wykonawcy do chwili podpisania końcowego protokołu odbioru robót -będzie

prowadzona na koszt Wykonawcy (element ten nie może być przedmiotem

dodatkowego wynagrodzenia za realizację zadania),

-w celu zabezpieczenia przed zapyleniem pomieszczeń znajdujących się w budynku

Wykonawca zobowiązany będzie do szczelnego wygrodzenia miejsca pracy, w którym

będą się odbywały roboty budowlane.

III Prace projektowe:

1. Prace projektowe należy wykonać w pełnym zakresie niezbędnym do realizacji w/w zadania inwestycyjnego. Opracowanie projektowe wielobranżowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania.

2.	Zakres i formę dokumentacji projektowej szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego -Dz. U. z dnia 16 września 2004r. nr 202, poz. 2072.

Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać wymagania i ustalenia określone w:

· przepisach ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeń wydanych na podstawie w/w ustawy a w szczególności:

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego Dz. U. Nr 120 poz. 1133

· Polskich Normach i przepisach branżowych

· Przepisach UDT

· Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

· Wytycznych ITB 378/2002 – Projektowanie instalacji wentylacji pożarowej dróg ewakuacyjnych w budynkach wysokich i wysokościowych.

3. Na dokumentację projektowa składają się:

a) Projekt instalacji elektrycznych,

b) Dokumentacja techniczna nowego dźwigu,

c) Specyfikacja techniczna nowego dźwigu.

Powyższe dokumenty muszą być uzgodnione z:

-Zamawiającym,

-służbami wewnętrznymi DOT

-UDT.

IV. Dokumentacja kosztorysowa:

Zamawiający nie wymaga opracowywania dokumentacji kosztorysowej – przewidywane wynagrodzenie będzie ryczałtowe.

SPECYFIKACJA W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC

1. Zgodność robót z dokumentacją projektową:

Podstawą wykonania robót budowlanych jest opracowana przez Wykonawcę dokumentacja techniczna w zakresie niezbędnym do realizacji zadania wraz ze stosownymi uzgodnieniami i pozwoleniami, specyfikacją techniczną dźwigu.

Dla Wykonawcy obowiązujące są wymagania zawarte w choćby jednym z w/w opracowań. Nie dopuszcza się rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a wykonawstwem robót. Wszystkie dostarczone i wbudowane materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego zaś elementy dźwigu – z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa /Dz.U. z 2005r. Nr263 poz.2198 ze zm./.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania instrukcji stosowania materiałów

budowlanych ustalonych przez ich producenta oraz postanowień i treści norm, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw, instrukcji ITB obowiązujących a nie ujętych w dokumentacji projektowej.

2. Wymagania dotyczące sprzętu:

Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt sprawny technicznie i spełniający wymagania określone przepisami prawa.

Do wykonania robót modernizacyjnych w budynkach należy stosować sprzęt specjalistyczny zalecany przez producenta danego rodzaju urządzenia.

Transport materiałów i sprzętu powinien się odbywać w sposób zalecany przez ich producenta. Jeżeli występują ograniczenia nałożone przez producenta, co do rodzaju sprzętu transportowego służącego do przewozu materiałów i maszyn powinny zostać zachowane przez Wykonawcę robót.

3. Materiały:

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródeł pozyskania materiałów budowlanych posiadających wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty lub inne dokumenty stanowiące o dopuszczeniu ich stosowania w budownictwie. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wbudowywanych materiałów. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem, zabezpieczeniem i przechowywaniem materiałów na placu budowy obciążają Wykonawcę. Materiały niedopuszczone lub zabronione do stosowania w budownictwie nie mogą być użyte lub wbudowane. Materiały pochodzące z rozbiórki istniejących obiektów należy składować w wyznaczonym miejscu na placu budowy a następnie wywieźć na wysypisko komunalne i poddać utylizacji.

Koszty transportu i utylizacji ponosi Wykonawca.

Materiały budowlane wymagające tymczasowego składowania przed ich użyciem będą składowane w miejscu wyznaczonym przez Wykonawcę i akceptowanym przez

Zamawiającego na placu budowy w sposób zapewniający nie pogorszenie ich jakości

i właściwości. Dopuszcza się możliwość składowania materiałów poza placem budowy w miejscu zorganizowanym przez Wykonawcę z zachowaniem powyżej określonych warunków.

4. Kontrola jakości robót:

Wykonawca robót odpowiada za pełną kontrolę wykonania robót oraz jakość stosowanych materiałów i urządzeń. Wykonawca będzie (zgodnie z obowiązującymi normami) wykonywał badania i pomiary niezbędne do prawidłowego wykonania poszczególnych etapów robót budowlanych.

5. Dokumenty budowy:

Dokumentację budowy stanowi:

· dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych,

· dokumentacja techniczna dźwigu,

· specyfikacja techniczna dźwigu,

· protokoły z prób , badań i pomiarów,

· dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów,

· dokumenty dotyczące wszystkich rodzajów odbiorów robót.

6. Odbiory:

Końcowy odbiór robót:

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości i ilości oraz całego zakresu zadania. Po zakończeniu prac Wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia do Zamawiającego zakończenie prac i dokonanie odbioru końcowego robót. Jednocześnie Wykonawca przedłoży wszelkie niezbędne dokumenty do dokonania odbioru całości zadania.

Termin odbioru końcowego oraz czas jego trwania i uwarunkowania szczegółowe zostaną określone w umowie na realizację zadania.

Odbioru końcowego dokonuje Komisja w skład, której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

Warunkiem powołania Komisji odbioru będzie faktyczne zakończenie prac i ich pisemne zgłoszenie potwierdzone protokółem odbioru dźwigu przez UDT oraz potwierdzenie tego faktu stosownymi zapisami w wewnętrznym dzienniku budowy przez Inspektorów Nadzoru.

7. Wady ujawnione w trakcie czynności odbioru:

Dotyczy wszystkich rodzajów robót.

Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiający ma prawo:

-nakazać usunięcie stwierdzonych wad, wyznaczając termin na ich usunięcie

-jeżeli stwierdzone wady mogą być usunięte. Z czynności tych zostanie sporządzony przez Zamawiającego odpowiedni protokół.

-odstąpić od umowy lub nakazać ponowne wykonanie przedmiotu umowy (lub jego

części) w określonym terminie, w przypadku kiedy stwierdzone wady nie mogą zostać usunięte. Z czynności tych zostanie sporządzony przez Zamawiającego odpowiedni protokół.

Po usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub ponownym wykonaniu przedmiotu umowy (lub jego części), Wykonawca dokona zawiadomienia Zamawiającego celem dokonania ponownego odbioru robót.

Wady stwierdzone w trakcie odbioru zostaną usunięte kosztem i staraniem Wykonawcy.

WYKAZ PRZEPISÓW PRAWNYCH I ROZPORZĄDZEŃ ZWIĄZANYCH Z PRACAMI

PROJEKTOWYMI I WYKONAWCZYMI ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

· Prawo Budowlane -z dnia 7 lipca 1994r. ( Dz. U. Nr 89, poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami Dz. U. 2006r. Nr.156, poz.1118,

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr.120, poz. 1133),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr. 120, poz. 1126), · Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr. 202, poz. 2007),

· Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U. Nr. 130, poz. 1389),

· Ustawa z dnia 21 grudnia 200r o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 z 2000r poz. 1321 z późniejszymi zmianami,

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego ( Dz. U. Nr 193 z 2003r poz. 1890),

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2001r w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz. U. Nr 153 z 2001r poz. 1762

z późniejszymi zmianami).

Wymagania formalne wykonywania i odbioru robót

Wykonawca będący dostawcą urządzenia dźwigowego a także  montujący dźwig (windę) powinien posiadać wysokiej klasy monterów i kadrę inżynierską zapewniającą profesjonalną realizację zadania na każdym etapie robót a także na etapie odbioru UDT.  Urządzenie dźwigowe powinno być nowoczesne o sprawdzonej technologii w podobnych obiektach, które zapewniają bezawaryjność, komfort i bezpieczeństwo.

Dostawcy windy muszą przedstawić wyłącznie urządzenie posiadające certyfikaty i aprobaty Urzędu Dozoru Technicznego, dokumentację techniczna i inne niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia wymagane przepisami spełniające Normy Europejskie.

Wykonawca ubiegający się o zamówienie powinien dysponować uprawnieniami do modernizacji i montażu dźwigów osobowych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Osoby, które będą realizować zamówienie posiadają uprawnienia osób odpowiedzialnych za montaż i kontrolę jakości wydane przez UDT.

Osoby realizujące zamówienie posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie prac budowlanych.

Osoby realizujące zamówienie posiadają świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru do 1 kV- min 1 osoba.

Prace budowlane wykonywane będą zgodnie z zasadami sztuki budowlanej przepisami bhp i ppoż, Polskimi Normami, przepisami regulującymi działalność UDT.

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym kolejność prowadzenia prac.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót opracuje i uzgodni z Zamawiającym Harmonogram Robót.

Wymagania dotyczące materiałów

Do realizacji wyżej opisanego przedmiotu zamówienia mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.

Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać certyfikaty zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich stosowania. Wszystkie materiały użyte przez Wykonawcę podczas realizacji robót powinny posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie użyte materiały i wyroby podlegają Ustawie o badaniach i certyfikacji. W przypadku wątpliwości dotyczących wymaganego znakowania wyrobów budowlanych rozstrzygające są zasady dopuszczania do obrotu powszechnego podane w ustawie Prawo Budowlane. Materiały i wyroby przeznaczone do użycia należy przechowywać zabezpieczając je przed uszkodzeniami mechanicznymi, niekorzystnymi wpływami warunków atmosferycznych, a także utratą właściwości technicznych gwarantowanych przez ich producenta.

Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Wymagania dotyczące sprzętu montażowego

Wykonawca zobowiązany jest do używania wyłącznie takiego sprzętu który nie spowoduje obniżenia zadeklarowanej jakości materiałów i wyrobów a także nie wpłynie negatywnie na jakość robót. Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót  jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków zamówienia, zostaną przez Zamawiającego nie dopuszczone do wykonywania robót.

Wymagania dotyczące transportu

Wykonawca zobowiązany jest do używania wyłącznie środków transportu, załadunku i wyładunku, które nie spowodują obniżenia jakości transportowanych materiałów i

wyrobów. Urządzenia powinny być dostarczane zgodnie z wymaganiami i wytycznymi zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  Podczas transportu należy zachować warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowiązujących w transporcie drogowym i kolejowym.

Wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości prowadzenia prac.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku i likwidacji wszystkich robót tymczasowych. Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów robót tymczasowych. Koszty związane z odbiorem, rejestracją i dopuszczeniem dźwigu do eksploatacji przez UDT ponosi Wykonawca.

Do kierowania robotami Wykonawca zapewni osobę posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe. Roboty powinny być wykonywane ze szczególną dbałością o ich jakość przy zachowaniu wymagań przepisów i zasad sztuki budowlanej.

Realizację robót należy prowadzić w ścisłej zgodności z opracowanym uprzednio projektem technicznym i uzgodnionym harmonogramem prac w tym montaż po uzyskaniu urządzeń i materiałów wraz z odbiorem przez UDT. Wszelkie odstępstwa od uzgodnień i przyjętego projektu muszą mieć akceptację Zamawiającego. Roboty muszą być prowadzone w sposób bezpieczny dla pracowników Wykonawcy i osób przebywających na terenie realizacji modernizacji windy. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności za zabezpieczenie budowy przed dostępem osób trzecich, ochrony mienia związanego z budową i ochrony środowiska. Ogólnie przyjęto, że realizacja robót nie może wpływać negatywnie na funkcjonowanie zamawiającego.

Certyfikaty i deklaracje

Zastosowane wyroby  muszą posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów :

·     deklaracje zgodności WE , wystawioną przez producenta po dokonaniu  odpowiedniej procedury oceniającej (oznaczone znakiem CE)

·     wydaną przez producenta deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej (bez znaku CE) -  dla wyrobów określonych przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa

·     posiadające wydaną przez producenta deklarację zgodności z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną  (oznaczone znakiem budowlanym)

·     oświadczenie dostawcy o zgodności z indywidualną dokumentacją techniczną i obowiązującymi normami – dotyczy wyrobów do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym

Wyroby muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone.

Kontroli Zamawiającego w szczególności poddane będą;

-projekt – w aspekcie jego zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz uzgodnieniami UDT.

-stosowane wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu, oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie uzgodnionym z UDT.

-sposób wykonania robót w aspekcie zgodności z zatwierdzonym przez UDT projektem.

Kontrola jakości robót po ich wykonaniu będzie elementem procedury odbioru.

Stronami w procedurze odbioru są Zamawiający i Wykonawca.

Do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje:

- protokół dopuszczenia dźwigu do eksploatacji przez UDT

- certyfikaty, atesty, i inne materiały mające wpływ na ocenę zastosowanych materiałów i wyrobów.

Prace towarzyszące

W ramach robót towarzyszących należy wykonać uzupełnień tynków, naprawy ścian i prace malarskie wynikające – powstałe na skutek realizowanych prac.

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz robót.

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.

ODBIÓR ROBÓT- Wymagania ogólne.

Podstawą odbioru robót budowlanych, polegających na wymianie windy powinny stanowić następujące dokumenty:

•  Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiającym (harmonogram robót),

•  Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

•  Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Zamawiającego.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający.

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru końcowego robót dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecności Wykonawcy. Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. W toku odbioru końcowego robót Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku, gdy według Zamawiającego konieczne będzie przeprowadzenie robót poprawkowych, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od wymagań zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, Zamawiający dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych.

Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego oraz obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego :

- Komplet dokumentacji stanowiącej podstawę do uzyskania zgody na użytkowanie oraz książek dozorowych UDT dla każdego dźwigu,

- Kopię Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną

dla  wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,

- Atest PZH,

- Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia  usterek,

W każdym przypadku wątpliwym, dla dokonania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru częściowego i końcowego robót może zostać powołany zespół do dokonania odbioru, który przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiającego.

Przy odbiorze końcowym należy również sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją przetargową lub ewentualne zmiany i odstępstwa od przyjętego zakresu czy uzgodnień.

Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

ŚRODKI  BEZPIECZEŃSTWA - Zabezpieczenie terenu robót

Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich, w okresie trwania ich realizacji aż do zakończenia.

Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zapłacie, jest ponoszony przez Wykonawcę i wliczony w cenę kontraktową.

Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie realizacji robót wszelkie przepisy i normy dotyczące ochrony środowiska naturalnego na terenie prowadzonych prac remontowych oraz w bezpośredniej odległości od niej, wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w  następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych zasad będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i instalacji wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami,

- możliwością powstania pożaru.

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w miejscach prowadzenia prac.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę elementów wbudowanych na terenie prowadzonych prac, pozostawionych przez Zamawiającego (urządzenia, instalacje). O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy też urządzeń wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz będzie współpracował dostarczając niezbędnej pomocy przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robót lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, żeby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w należytym stanie przez cały czas trwania robót wszelkie urządzenia zabezpieczające, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i są ponoszone przez Wykonawcę – uwzględnione w cenie kontraktowej.

PRZEPISY ZWIĄZANE.

1.  Przepisy podstawowe.

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072)

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321 z późn. zm.)

- ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu  (Dz. U. 2002 nr 120 poz. 1021 z późn. zm.)

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 grudnia 2001r.  w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigi (Dz. U. 2002 nr 4 poz. 43)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB.

Mają również zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN),

- PN-IEC 60364 (wszystkie obowiązujące arkusze) - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-EN 12464 – Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

Wyrób musi spełniać wymogi norm europejskiej EN-81.1 i polskiej PN-EN 81.1 lub ich aktualnego odpowiednika.

Gwarancja- wymagany okres gwarancji 5 lat.

UWAGA !

Oferta powinna obejmować koszty wszystkich czynności niezbędnych do wymiany i uruchomienia dźwigu oraz wykonania i montażu niezbędnych elementów wyposażenia szybu dla przyszłej konserwacji.

Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej na terenie obiektu
(tel. kontaktowy: 24 364-51-01 - Pani Joanna Betke).

Część informacyjna.

Zamawiający oświadcza ,że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem modernizacji i remontu dźwigu osobowego dyrektywa UE 95/16/CE; PN-EN81.1:2002 ;PN-EN81.28:2004 ustawa z dnia 07.07.1994r- Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2006r, Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) ustawa z dnia 21.12.2000r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r nr 123, poz. 1321) rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003r w  sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego wymienione elementy muszą spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U.Nr 263, poz. 2198 z późn. zm), podczas modernizacji dźwigu należy uwzględnić wymagania rozdz.3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy w modernizowanym obszarze, inne posiadane informacje: zamawiający posiada do wglądu książkę rewizji dźwigu osobowego wraz z paszportami zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004r nr 19 poz. 117)

Jeżeli dokumentacja techniczna, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Opis przedmiotu zamówienia lub przedmiar wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów, urządzeń i technologii znaki towarowe lub pochodzenie, w tym w szczególności podana byłaby nazwa własna materiału, urządzenia czy technologii, numer katalogowy lub producent, należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe określające standardy, wygląd i wymagania techniczne, a zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza materiały, urządzenia i technologie równoważne. Wszelkie materiały, urządzenia i technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, urządzenia i technologie aby spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.

Wszelkie materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne, muszą spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia i rozwiązania wskazanego jako przykładowy, tj. muszą być co najmniej:

- tej samej lub wyższej wytrzymałości,

- tej samej lub dłuższej trwałości,

- o tym samym poziomie estetyki urządzenia,

- o parametrach technicznych materiałów i urządzeń jeśli zostały określone w

dokumentacji projektowej, muszą być

- kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą,

- spełniać te same funkcje,

- spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż,

- posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie i obiektach służby zdrowia, atesty i aprobaty techniczne.

Zaproponowane materiały równoważne będą akceptowane przez zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Branżowego i Projektanta. Po stronie wykonawcy jest udowodnienie, że proponowany materiał jest równoważny i w jego gestii leży przedstawienie wszelkich dokumentów, obliczeń, opinii itp. Potwierdzających równoważność. W przypadku dopuszczenia materiału równoważnego, wpływającego na przyjęte rozwiązania projektowe, po stronie wykonawcy i na jego koszt jest przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji zamiennej.

Załącznik Nr 2 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

  - Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pt.: „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wymiany dźwigu do przewozu osób i towarów wraz z opracowaniem projektu budowlanego w związku z przedłużeniem szybu windowego o 3 przystanki i demontaż dźwigu istniejącego w budynku „B” Szpitala Świętej Trójcy zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 28 w Płocku. Realizacja niezbędnych robót budowlanych wewnątrz i na zewnątrz szybu windowego”

Wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie w trzech etapach:

I etap -„zaprojektuj” - wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie szybu przedłużonego o dodatkowe kondygnacje w ruchu komunikacji pionowej: do 2 piętra i piwnicy oraz wykonanie przystanku z wyjściem na zewnątrz na poziomie zero.

II etap „wykonaj” – realizacja projektu zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją (w tym demontaż likwidowanego dźwigu, wykonanie prac  instalacyjnych we wszystkich branżach zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową, dostawa i montaż nowego urządzenia), uzyskanie rejestracji nowego dźwigu w Urzędzie Dozoru Technicznego zezwalających na eksploatację, sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z odbiorem zgodnie z prawem budowlanym

III etap – przeprowadzanie konserwacji i przeglądów.

W okresie gwarancji Wykonawca udziela 60 miesięcznej rękojmi na wykonane prace             budowlane oraz 60 miesięcznej gwarancji na zainstalowane urządzenia. W okresie                    gwarancji Wykonawca zapewnia na swój koszt serwis zainstalowanego urządzenia                    dźwigowego, w tym ich comiesięczną konserwację eksploatacyjną, zgodnie z wymogami                    Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) i zaleceniami UDT.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy określają: dokumentacja techniczno-odbiorcza istniejącego dźwigu, założenia dla dźwigu, SIWZ (w tym w szczególności opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do Umowy).

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z dokumentami opisującymi przedmiot umowy, zapoznał się z terenem robót i jego otoczeniem, a także warunkami w jakich wykonywane będą roboty, akceptuje wymagania Zamawiającego i nie wnosi do nich uwag.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi, umiejętnościami technicznymi i doświadczeniem, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także wyposażeniem i sprzętem niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów własnych Wykonawcy. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały i urządzenia, określone co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji projektowej i umowie oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją przetargową i stwierdza, że dokument ten pozwoli na wykonanie przez niego przedmiotu umowy, co potwierdza podpisem na niniejszej umowie złożonym przez osobę uprawnioną.

- Błędy w ofercie obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca wykona wszystkie prace z dołożeniem najwyższej staranności w sposób zapewniający, że wykonany przedmiot umowy będzie spełniał prawidłowo swoje przeznaczenie.

§ 2 TERMIN WYKONANIA

- Terminy wykonania przedmiotu umowy

  - Opracowanie harmonogramu realizacji umowy (w uzgodnieniu z Zamawiającym) w terminie 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,

  - Opracowanie dokumentacji projektowej, projektu wykonawczego wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz wykonanie robót budowlano-montażowych 
i instalacyjnych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz decyzji UDT - w terminie do 31.05.2021r. od dnia zawarcia umowy.

2. Za moment wykonania:

- dokumentacji projektowej strony uznają datę przyjęcia kompletnej dokumentacji projektowej przez Zamawiającego bez uwag,

- robót budowlano - montażowych i instalacyjnych  strony uznają dzień pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót, potwierdzonego przez upoważnionych przedstawicieli Stron wpisem do Dziennika budowy.

3. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca przystąpi do prac demontażowo-montażowych z chwilą, gdy będzie dysponował wszystkimi materiałami i urządzeniami niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy.

§ 3 WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI

            - Wartość umowy, obejmująca wszystkie elementy niezbędne do wykonania całości przedmiotu umowy określonego w § 1, wynosi zgodnie z formularzem ofertowym - Załącznik nr 1 do Umowy: netto …………………… PLN, brutto…………………. PLN, (słownie …………………………………. PLN).

            - Wynagrodzenie za przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy, w tym podatki, opłaty a także kompleksową konserwację dźwigu przez cały okres obowiązywania gwarancji. Wszelkie koszty związane z dokonaniem rejestracji i uzyskaniem decyzji zezwalającej na eksploatację zamontowanego urządzenia dźwigowego wydaną przez właściwy organ dozoru technicznego oraz innych wykonywanych czynności odbiorowych przez instytucje zewnętrzne ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1 .

            - Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się jedną fakturą wystawioną przez Wykonawcę po zakończeniu robót budowlanych, przekazaniu dokumentów określonych w § 4 i § 8. Podstawą wystawienia faktury jest końcowy protokół odbioru bezusterkowo wykonanych robót budowlanych, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.

* (w przypadku podwykonawców) Do protokołu odbioru końcowego najpóźniej w dniu jego podpisania, muszą zostać dołączone oświadczenia podwykonawców o stanie rozliczeń z Wykonawcą, zawierające informację o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty na ich rzecz z tytułu rozliczenia  wykonanych robót przez Wykonawcę lub też stanie należności. Oświadczenie każdego z podwykonawców musi być wystawione nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, zawierać zakres robót i zestawienie kwot, które były lub są należne podwykonawcy z tytułu wykonanych prac na rzecz Wykonawcy.

            - W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa powyżej, Zamawiający zatrzyma z faktury Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności brutto podwykonawcy, do czasu otrzymania oświadczenia zwalniającego ww. kwotę należności na rzecz Wykonawcy. Zatrzymanie, o którym mowa powyżej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonania zapłaty na rzecz podwykonawcy. Z tego powodu również nie przysługuje Wykonawcy prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy. Od zatrzymanej kwoty nie przysługują odsetki za zwłokę w zapłacie.

            - Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego oryginału faktur wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 3. W przypadku opóźnienia w płatności Wykonawcy należne są odsetki ustawowe za opóźnienie.

            - W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez wykonawcę Zamawiający dokona płatności podwykonawcy należności zgodnych z art. 143c ust 2  i 3 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843) w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego informacji o nie dokonaniu płatności odpowiednio przez Wykonawcę. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

            - Na fakturze musi zostać umieszczony numer i data zawarcia niniejszej umowy wraz z informacją o protokole odbioru, stanowiącego podstawę do jej wystawienia (numer, data podpisania).

            - Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 4 OBOWIĄZKI  WYKONAWCY

    - Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 zgodnie z SIWZ i jej załącznikami, stanowiącymi załączniki do umowy, oraz prawem budowlanym, obowiązującymi przepisami bhp, p.poż., wiedzą techniczną, wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego;

  - zorganizowanie robót budowlanych przy założeniu, że roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie Szpitala, zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do Umowy.

  - zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy materiałów i wyrobów, które nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. z dnia 9 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 215) .);

  - w sytuacji, gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp, jest zobowiązany wykazać, że proponowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i uzyskać jego pisemną zgodę na ich zastosowanie;

  - przekazywanie Zamawiającemu, przed wykonaniem, jednak nie później niż w dniu przystąpienia do odbioru końcowego certyfikatów, aprobat technicznych, atestów, świadectw, wyników prób oraz badań dla użytych materiałów i na wykonane roboty, jak również przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy, przekazanie kompletu dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania materiałów i wyrobów zastosowanych przez Wykonawcę oraz dokumentację powykonawczą; kompletu dokumentacji stanowiącej podstawę do uzyskania zgody na użytkowanie oraz książek dozorowych UDT dla każdego dźwigu, kopię Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną dla  wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, Atest PZH, protokoły z odbiorów i realizację postanowień dotyczącą usunięcia  usterek,

  - wygrodzenie, oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzonych robót;

  - ponoszenie odpowiedzialności za szkody i zaniedbania powstałe z przyczyn przez niego zawinionych, a także za majątek własny oraz Zamawiającego znajdujący się w obiekcie i na terenie objętym przedmiotem niniejszej umowy. W przypadku zaistnienia szkody Zamawiający wezwie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy celem wspólnego ustalenia okoliczności powstania szkody oraz oszacowania jej rozmiarów. W przypadku nie zgłoszenia się przedstawiciela Wykonawcy ustalenie okoliczności powstania szkody oraz jej oszacowanie przeprowadzi jednostronnie Zamawiający, na co Wykonawca wyraża zgodę;

  - zapewnienia utylizacji wszelkich materiałów pochodzących z rozbiórek i demontaży na własny koszt i przekazania Zamawiającemu karty utylizacji odpadów w terminie 30 dni od dokonania utylizacji, zapłata ze sprzedaży złomu zostanie przekazana bezpośrednio Zamawiającemu na konto;

  - uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie;

  - w czasie realizacji robót, do Wykonawcy należy:

- zapewnienie ciągłego nadzoru technicznego prowadzonych robót przez osoby  wymienione w § 7 umowy;

- zabezpieczenie terenu prowadzonych robót przed zapyleniem i gruzem, tak aby nie mógł przedostać się do części obiektu nie objętych robotami;

- oznakowanie i zabezpieczenie tras ewakuacyjnych na terenie budowy i jej zaplecza;

- zapewnienie kontenera na odpady i materiały pochodzące z demontażu i opróżnianie kontenera na bieżąco;

- stałe utrzymanie porządku na stanowiskach pracy i drogach komunikacyjnych, zapewnienie prawidłowej organizacji robót, wykonanie robót zabezpieczających w celu umożliwienia dostępu do miejsc prowadzenia robót jego użytkownikom;

- wyposażenie swoich pracowników w odzież roboczą i ochronną z widoczną nazwą firmy oraz identyfikatory imienne, które pracownicy Wykonawcy są zobowiązani nosić w widocznym miejscu;

- umożliwienie przeprowadzenia odbioru robót przez Zamawiającego;

- prowadzenie na bieżąco Dziennika budowy;

- koordynacja robót wykonywanych przez podwykonawców;

- przeprowadzenie wymaganych przepisami i normami: prób, badań, regulacji instalacji oraz sporządzenie odpowiednich protokołów;

- pisemne zgłaszanie Zamawiającemu do odbioru, w terminie 2 dni roboczych od daty ich powstania, robót zanikających, ulegających zakryciu, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy;

- ubezpieczenie robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi (od wprowadzenia  na roboty (budowę) do zakończenia robót) oraz od odpowiedzialności cywilnej, od dnia zawarcia umowy do czasu bezusterkowego końcowego odbioru. Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi załącznik do umowy. Jeśli polisa obejmuje okres krótszy niż okres realizacji niniejszej umowy Wykonawca, w terminie 3 dni kalendarzowych przed dniem wygaśnięcia polisy, zobowiązany jest do zawarcia i przedstawienia Zamawiającemu umowy ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej zawartej na tych samych warunkach jak dotychczas, z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia. W przypadku nie wykonania powyższego obowiązku przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do zawarcia w/w umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, za co Wykonawca będzie zobowiązany zwrócić Zamawiającemu określoną kwotę, na podstawie noty księgowej. Ww. kwota może także zostać mu potrącona z należności za wykonane roboty, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę; Wykonawca oświadcza że posiada polisę odpowiedzialności cywilnej w za kresie prowadzonej działalności na kwotę odpowiadającą co najmniej wartości niniejszego zamówienia. Kopia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego wymagane ubezpieczenie winny być doręczone Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów;

- przestrzeganie wymogów sanitarnych obowiązujących u Zamawiającego w związku z epidemią COVID-19.

  - po zakończeniu robót, do Wykonawcy należy:

- uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót;

- naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, istniejących elementów, ich części bądź urządzeń – na koszt Wykonawcy;

- usuwanie ewentualnych usterek związanych z zainstalowanymi materiałami, które nie mają wpływu na korzystanie z dźwigu w okresie gwarancji po otrzymaniu powiadomienia. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterki w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia lub bezzwłocznie w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia;

- zgłoszenie w formie pisemnej gotowości do odbioru pogwarancyjnego na 30 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady;

- przeszkolenie wytypowanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń, systemów, stanowiących część przedmiotu umowy i wydanie pisemnego potwierdzenia o odbytym szkoleniu przez tych pracowników;

- przekazanie, za pisemnym potwierdzeniem, wszystkich kluczy do tablic elektrycznych oraz urządzeń, które są w nie wyposażone;

- zastosowanie urządzeń takich jak: sterowniki, falowniki, styczniki, przekaźniki, przyciski sterowe itp., które muszą być produkowane masowo, a nie w pojedynczych egzemplarzach lub małych seriach. Aparatura sterowa nie może zawierać jakichkolwiek kodów dostępu;

- usuwanie ewentualnych awarii przedmiotu umowy w okresie gwarancji po otrzymaniu powiadomienia o awarii za pośrednictwem telefonu, e-maila lub fax-u. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania awarii w ciągu 12 godzin od otrzymania zgłoszenia.

- wykonanie dokumentacji powykonawczej i zgłoszenie dźwigu do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego. Rejestracja dźwigu, odbiór techniczny i uzyskanie w UDT decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji, łącznie z poniesieniem wszystkich kosztów.

  - Wykonanie dokumentacji zgodnie z:

    - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r „Prawo Budowlane ( Dz. U. 2019 poz. 1186) – tekst jednolity wraz z wszystkimi wprowadzonymi do chwili obecnej zmianami

    - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065)

    - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 Nr. 109 poz.719 z 2010r.( Rozdział III par.15) z późniejszymi zmianami);

    - Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013r. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –użytkowego (Dz. U. nr. 2013 poz. 1129 z 2013r.);

    - Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 2018r. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

    - Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów Dz.U. 2016r poz. 811.

    - Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz.U. z 2003r nr 169 poz. 1650 z póź. zm.).

  - bezpłatne usunięcie wad projektu, w terminie do 3 dni od daty zawiadomienia go o ujawnionych wadach;

  - ponoszenie odpowiedzialności za wady projektu, aż do wygaśnięcia odpowiedzialności wykonawcy robót, z tytułu gwarancji za wady obiektu, wykonanego na podstawie tego projektu,

  - w przypadku błędów projektowych, w wyniku, których Zamawiający poniesie straty, Wykonawca zobowiązuje się do zrekompensowania Zamawiającemu poniesionych strat;

  - stosowanie się do reguł wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843);

  - sporządzenie dokumentacji w formie pisemnej (na papierze) oraz w formie elektronicznej na płytach CD (zgodnie z Załącznikiem I) w formatach .pdf oraz .dwg.

  - Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji przedmiotu Umowy osób wykonujących następujące czynności: roboty montażowe windy, roboty ogólnobudowlane, roboty instalacyjne (elektryczne i elektroenergetyczne).

Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców, za pomocą których będzie realizowany przedmiot umowy.

  - W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 18 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

  - W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 18 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  - Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 18 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt 1.h). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 18 czynności.

  - W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 5 OBOWIĄZKI  ZAMAWIAJĄCEGO

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

    - przekazanie Wykonawcy terenu robót;

    - wskazanie Wykonawcy miejsca na zaplecze techniczno-socjalno-magazynowe;

    - dokonanie odbioru dokumentacji projektowej;

    - dokonanie odbioru końcowego robót zgodnie z warunkami zawartymi w § 8 umowy;

    - dokonywanie odbioru robót ulegających zakryciu w terminie 2 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy;

    - zapewnienie nadzoru.

§ 6 PODWYKONAWCY

1. Strony uzgadniają, że przedmiot umowy zostanie wykonany przez:

1.1. Podwykonawców w zakresie:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

1.2. Wykonawcę osobiście w zakresie pozostałej części przedmiotu umowy.

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umów z podwykonawcami stosuje się postanowienia art. 647(1)Kodeksu cywilnego oraz niniejszej umowy.

3. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie z podwykonawcami umów, których treść jest sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą. W związku z tym dla zawarcia umowy z podwykonawcą:

1) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do zaakceptowania Zamawiającemu pisemnego projektu umowy oraz jej zmian z każdym z podwykonawców;

2)  Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej akceptacji przez Zamawiającego ww. projektu umowy oraz jej zmian.

4. Umowy, o których mowa w ust. 2 muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

5. Wykonawca zawrze umowy z podwykonawcami na roboty wymienione w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy.

6. Wykonawca w terminie 7dni od zawarcia umów i ich zmian z podwykonawcami jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za  zgodność z oryginałem kopii zawartych wyłącznie przez Wykonawcę umów oraz ich  zmian o    podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, zawartych w związku z umowami oraz ich zmianami, w zakresie określonym w § 1 ust. 1 dotyczy to również podwykonawców  w tym wypadku do projektu umowy należy dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy.

- W terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 3 lub 4, Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do projektów umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty ………………, i do projektów ich zmiany lub sprzeciw do umów o podwykonawstwo, i do ich zmian.

- Przedstawiony przez Wykonawcę Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy lub umowa z podwykonawcą musi zawierać regulacje zbieżne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz określać w szczególności:

    - zakres przedmiotu umowy powierzony podwykonawcy,

    - zasady odbiorów części przedmiotu umowy wykonanych przez podwykonawcę,

    - wysokość i podstawę zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia dla podwykonawcy,

    - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej  podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający dopuszcza zawieranie przez podwykonawców umów z dalszymi podwykonawcami.

- Powierzenie podwykonawcom robót określonych w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy i jego pracowników tak, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za przedmiot umowy wykonany przez podwykonawcę.

- W przypadku:

1) zmiany lub zatrudnienia innego podwykonawcy, niż zaakceptowanego przez Zamawiającego,

2) zawarcia umowy z podwykonawcą, niezgodnej z zapisami pkt. 3-6 Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej pkt. 11.

- Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z postanowień niniejszej umowy dotyczących podwykonawców upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wyegzekwowania od Wykonawcy ustaleń umowy, aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.

§ 7 NADZÓR

- Zamawiający zapewni nadzór w zakresie budowy, montażu i eksploatacji urządzeń dźwigowych.

- Wykonawca zapewni kierownika budowy oraz kierownika robót elektrycznych oraz kierowników innych robót w przypadkach wymaganych przepisami prawa.

- Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z wykonaniem umowy, w tym w szczególności podpisywania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz kontaktowania się z Wykonawcą jest …...................…………

- Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktowania się z Zamawiającym jest ………...............................

§ 8 WARUNKI ODBIORU

  - Do odbioru końcowego robót Zamawiający przystąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru jest faktyczne wykonanie robót zgodnie z umową po potwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego.

  - Do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu Zamawiający przystąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru tych robót.

  - Na dzień rozpoczęcia prac komisji odbioru końcowego Wykonawca dostarczy n/w dokumenty:

    - Dokumentację powykonawczą (w formie papierowej i elektronicznej na nośniku CD - 1egz. 
w wersji edytowalnej) po2 egz., potwierdzoną przez kierownika budowy i robót.

    - certyfikaty, świadectwa i aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodności dla użytych materiałów i wykonanych robót ( w formie papierowej i elektronicznej ) – po 3 egz.,

    - protokoły z prób, badań, pomiarów, ( w formie papierowej i elektronicznej) - po 3 egz.

    - Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego oraz obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego:

- Komplet dokumentacji stanowiącej podstawę do uzyskania zgody na użytkowanie oraz  książek dozorowych UDT dla każdego dźwigu,

- Kopię Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną dla  wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,

- Atest PZH,

Protokoły z realizacji postanowień dotyczącą usunięcia  usterek

4. Z czynności odbioru końcowego sporządzony zostanie protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru robót – podpisany przez obie Strony. Jeżeli w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następując uprawnienia:

- jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar zgodnie z § 10 ust. 1 pkt.1 lit a);

2)  jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, to:

2.a) Zamawiający może żądać ponownego wykonania robót,

2.b) Zamawiający może żądać równowartości wadliwej części przedmiotu umowy,

3) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy z konsekwencjami wymienionymi w § 10 ust. 1 pkt. 1 lit c lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Po usunięciu wad stwierdzonych w toku odbioru, zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego bezusterkowo wykonanych robót, który będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

- Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł zakończyć czynności odbioru w ustalonym terminie z winy Wykonawcy, to Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia pełnych kosztów działania komisji odbioru jak i następnych komisji, które będą powoływane do  przeprowadzenia odbioru.

- Odbiór dokumentacji projektowej nastąpi w ciągu pięciu dni roboczych od dnia jego złożenia. Zamawiający przed upływem 5 dni roboczych od złożenia projektu może złożyć do niego uwagi ustalając termin dokonania zmian. Nie zgłoszenie uwag w tym terminie traktuje się jako przyjęcie projektu bez uwag.

§ 9 GWARANCJA I RĘKOJMIA

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlano – montażowe i instalacyjne oraz materiały użyte do tych robót - bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego robót budowlano – montażowych i instalacyjnych potwierdzonego protokołem odbioru końcowego bezusterkowego wykonania robót.

  - Jeżeli w okresie gwarancji i rękojmi zostaną stwierdzone wady Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

    - jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 1 lit b) oraz zlecenia usunięcia wad innemu wykonawcy w ciężar zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawcę;

    - jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, to:

2.a) Zamawiający może żądać ponownego wykonania robót,

2.b) Zamawiający może żądać równowartości wadliwie wykonanej części przedmiotu umowy.

  - W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rękojmi - okres gwarancji i rękojmi liczony będzie od dnia pisemnego potwierdzenia usunięcia wad.

  - W przypadku wymiany materiałów okres gwarancji i rękojmi liczony będzie od dnia dokonania wymiany.

  - W przypadku sprzeczności postanowień niniejszej umowy z zapisami udzielonej gwarancji pierwszeństwo mają zapisy niniejszej umowy.

  - W okresie gwarancji Wykonawca zapewnieni bezpłatny serwis i konserwację dźwigu w zakresie wymaganym przez UDT i dane techniczno-ruchowe  producentów wraz z kosztami materiałów i części niezbędnych do serwisowania i konserwowania dźwigu, a także zapewnienie pogotowia dźwigowego w sytuacjach awaryjnych.

  - Warunki gwarancji, które Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w karcie gwarancyjnej, dostarczonej przy odbiorze końcowym, muszą spełniać poniższe warunki:

    - czas reakcji na zgłoszenie awarii/usterki wynosi 1 godzina licząc od terminu zgłoszenia.

    - obowiązuje zgłoszenie telefoniczne, lub za pośrednictwem e-maila lub fax-u na numer Wykonawcy ........................… całodobowo w dni robocze oraz w dni wolne od pracy w przypadku uwięzienia osób w dźwigu.

    - w czasie reakcji zostaną podjęte działania prowadzące do usunięcia awarii lub dokonane niezbędne ustalenia co do zakresu oraz sposobu jej usunięcia. W przypadku, gdy awaria będzie wymagała przyjazdu ekipy serwisowej, ekipa ta podejmie usuwanie awarii w ciągu 12 godzin licząc od momentu zgłoszenia awarii.

8. Odbiór pogwarancyjny następuje przed upływem, najpóźniej na dzień upływu, okresu rękojmi i gwarancji, po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę zgodnie z § 4 pkt. 1 ust 11 lit. d) i polega na ocenie wykonanych robót, w tym związanych z usunięciem wad.

9. Zamawiający zwoła komisję odbioru pogwarancyjnego.

10. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół.

11. Prawo wyboru dochodzenia roszczeń z rękojmi za wady i gwarancji dla każdej wady z osobna należy do Zamawiającego.

§ 10 KARY UMOWNE

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1) Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne:

    - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z terminem określonym w § 2 ust 1 lit. b lub za niedotrzymanie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 
o którym mowa w § 8 ust. 4 pkt 1 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie oznaczonych terminów - w wysokości 0,75% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 płatne przez Wykonawcę, na podstawie noty księgowej, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

    - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi lub nieterminowe wykonanie przeglądów okresowych, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad / wykonanie przeglądu - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, płatne z zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

    - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy–w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1, która to kara nie łączy się z innymi karami.

    - za brak zapłaty lub nieterminowej  zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w wysokości 0,2 % należnego wynagrodzenia za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, płatne z zabezpieczenia należytego wykonania umowy;.

    - za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, płatne z zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

    - za nieprzedłużenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, płatne z zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

    - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, płatne z zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

    - Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% kwoty minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdy przypadek naruszenia.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

  - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Za niedotrzymanie terminu płatności faktury Wykonawca może naliczyć odsetki w ustawowej wysokości.

§ 11 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……………………… na kwotę ………………..zł słownie: ……………………., co stanowi 10 % wartości  umowy brutto.

  - W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do odpowiedniego przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone/zwolnione w następujący sposób:

    - 70% wartości zabezpieczenia( ……………….zł) – w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę i przyjęciu robót przez Zamawiającego jako należycie wykonane, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego bezusterkowo wykonanych robót;

    - 30% wartości zabezpieczenia (……………….. zł) – najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego wynikających z § 10.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia kosztów robót wykonanych zastępczo przez innego wykonawcę, gdy Wykonawca, strona niniejszej umowy, robót tych nie wykona lub wykona je nienależycie.

§ 12 PRAWA AUTORSKIE

    - Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie prawa, w szczególności prawa własności intelektualnej, niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i zapewnia posiadania tych praw w chwili przeniesienia autorskich praw majątkowych na Zamawiającego.

    - Wykonawca oświadcza, że przygotowana dokumentacja projektowa będzie wolna od wad prawnych i nie będzie naruszać praw autorskich i majątkowych osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest do zaspakajania wszelkich roszczeń z tego tytułu ponoszonych przez te osoby.

    - Z chwilą podpisania przez strony umowy Protokołu odbioru bez zastrzeżeń w zakresie dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotu umowy uprawniające do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania dokumentacją projektową w kraju i zagranicą, na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji a w szczególności na polach eksploatacji: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowej – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dokumentacji technicznej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami na których utrwalono dokumentację techniczną – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.

    - Wykonawca zezwala na bezterminowe dokonywanie przez Zamawiającego modyfikacji  i opracowań dokumentacji projektowej a także na korzystanie z tych opracowań i rozporządzanie nimi na polach eksploatacji określonych w ust. 3 . Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

    - Z datą określoną w ust. 3 Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności nośników, na których zostaną wyrażone autorskie prawa majątkowe.

    - Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodą dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację inwestycji 52.

    - Zapisy ust. 1 – 6 powyżej stosuje się odpowiednio do wszelkiej dokumentacji powykonawczej powstałej w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym przeniesienie praw następuje w momencie odbioru prac dotyczących dźwigu.

§ 13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

- wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Wykonawca nie przystąpił do robót lub zaniechał ich realizacji tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje umowy przez okres 2 dni kalendarzowych co w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robót. Stwierdzenie takiego opóźnienia zostanie dokonane na piśmie przez inspektora nadzoru;

- pomimo uprzednich pisemnych 2 - krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego-Wykonawca uporczywie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne;

- stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikują się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem;

- zostanie otwarta likwidacja lub ogłoszona zostanie upadłość Wykonawcy;

- Wykonawca rażąco narusza przepisy bhp i p.poż pomimo uwag i wniosków Zamawiającego, wpisanych do Dziennika budowy.

      - Ustalenie wysokości zapłaty za roboty wykonane prawidłowo do momentu odstąpienia zostanie dokonane na podstawie odbioru wykonanych robót – proporcjonalnie do stopnia ich wykonania;

      - Kosztami wykonania zastępczego robót wadliwie wykonanych, obciążony zostanie Wykonawca;

      - zapłata, o której mowa w ust. 2 i 3 zostanie wstrzymana do czasu wykonania pozostałych robót przez wykonawcę zastępczego i dostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej wraz z protokółami prób i badań, dotyczących robót wykonanych prawidłowo do dnia odstąpienia od umowy. Zapłata zostanie uregulowana nie wcześniej niż po odbiorze końcowym  robót od wykonawcy zastępczego.

      - Odstąpienie od umowy w każdym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od  daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia   odstąpienia od umowy;

      - Odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia od umowy.

§ 14 ZMIANY UMOWY

  - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli wystąpią następujące czynniki uniemożliwiające realizację przedmiotu zamówienia w terminie:

    - wystąpienie siły wyższej, które ma wpływ na realizację umowy lub wystąpienie okoliczności  
w trakcie realizacji przedmiotu umowy utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy. Termin „siła wyższa” oznacza osunięcia gruntów, długotrwałe intensywne opady, powódź i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze Stron i którym żadna ze Stron nie mogła zapobiec.

    - czasowe wstrzymania realizacji robót przez Zamawiającego, wynikającego z obiektywnych 
i uzasadnionych przyczyn.

    - w przypadku zmian w przepisach prawa, norm, standardów i wiedzy technicznej, działań organów administracji publicznej, bądź działań osób trzecich wymagających wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, które wymuszą przerwanie robót.

    - Wszystkie koszty związane z dokonaniem zmiany ponosi Wykonawca.

    - W przypadku zaistnienia jednej z powyższych okoliczności dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu zakończenia robót. Przedłużenie terminu zakończenia robót nastąpi 
o okres wystąpienia niekorzystnych czynników, uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy. Zmiana terminu zakończenia robót wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy lub Zamawiającego wraz z udokumentowaniem okresu wystąpienia czynników uniemożliwiających kontynuowanie / prowadzenie robót. W przypadku, gdy Wykonawca złoży zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej, przedłużenie terminu realizacji umowy wymaga przedłużenia terminu obowiązywania zabezpieczenia. Przedłużenie terminu realizacji robót nastąpi o okres wystąpienia czynników, które wpłynęły na niemożliwość wykonania umowy w terminie.

    - Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od zaistnienia okoliczności, o których mowa ust. 1, nie zgłosi tego faktu wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej do zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający po rozpatrzeniu zgłoszenia może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania umowy o czas uzgodniony przez obie strony bez naliczania kar umownych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1 lit. a umowy. Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

    - W przypadku wystąpienia przerw w realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie  Zamawiającego, po pisemnym potwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego, realizacja umowy zostaje każdorazowo zawieszona na czas przerwy, bez skutków finansowych dla Wykonawcy. Może wówczas ulec przesunięciu termin zakończenia wykonania umowy bez naliczenia kar umownych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1 lit. a umowy. Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. W odniesieniu do przypadku wystąpienia opóźnień z winy Zamawiającego powyższy przepis stosuje się odpowiednio.

    - Uzasadnione przerwy w pracy muszą być odnotowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Zamawiającego.

  - Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia wymienionych w ofercie, wynikających z polityki kadrowej Wykonawcy, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę, wraz z wnioskiem o w/w zmianę, dokumentów potwierdzających, iż osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają kwalifikacje i uprawnienia równoważne (nie mniejsze) niż osoby  wymienione w ofercie.

  - Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania przedmiotu umowy bez zmiany ostatecznego terminu wykonania umowy, określonego w umowie, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.

  - Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na innego legitymującego się takimi samymi kwalifikacjami/doświadczeniem zawodowym, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.

  - Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy w szczególności:

    - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

    - zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

  - Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie, bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę. Zmiany takie wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli obydwie strony umowy (Zamawiający i Wykonawca) zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji umowy.

§ 15 Zamówienia dodatkowe

    - Jeżeli okaże się to konieczne lub celowe, dopuszcza się realizację zamówień dodatkowych, nieobjętych przedmiotem niniejszej umowy na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

    - Za roboty dodatkowe, o których mowa w ust. 1 nie uważa się robót zamiennych.

    - Podstawę wykonania prac określonych w ust. 1 będzie stanowił pisemny aneks do niniejszej

umowy.

    - Powyższy aneks będzie w swojej treści odpowiadać postanowieniom niniejszej umowy oraz zawierać postanowienia wskazane w zatwierdzonym przez Zamawiającego protokole konieczności, określającym zakres prac i termin ich wykonania, do którego załączony będzie kosztorys ofertowy Wykonawcy.

§ 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843).

  - Strony zgodnie oświadczają, że dążyć będą do ugodowego rozwiązywania wszelkich sporów mogących wyniknąć z Umowy.

  - Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy, których nie udało się rozstrzygnąć polubownie będą rozstrzygane przez Sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. Warunkiem skutecznego skierowania przez Wykonawcę sprawy na drogę postępowania sądowego jest wyczerpanie toku postępowania ugodowego określonego w ust. 3-5. Strony zgodnie dopuszczają, iż wymiana korespondencji w trakcie postępowania ugodowego może odbywać się pocztą elektroniczną.

  - Podjęcie negocjacji ugodowych nastąpi na pisemny „Wniosek  o pozasądowe rozwiązanie sporu” Wykonawcy, w którym zostanie określony, przedmiot sporu, jego wartość, opis zawierający informację dotyczące przedmiotu sporu (tj. data zawarcia umowy, przedmiot umowy, warunki płatności, przebieg dotychczasowych rozmów polubownych, żądanie Wykonawcy oraz wszelkie informacje i argumenty mające znaczenie dla wypracowania między Stronami porozumienia).

  - Zamawiający  najpóźniej w terminie 30 dni roboczych udzieli Wykonawcy odpowiedzi na złożony wniosek, że wskazaniem swojego stanowiska i propozycji ugodowych. Z ważnych powodów powyższy termin może być przez Zamawiającego wydłużony o kolejne 30 dni robocze.

  - Akceptacja przez Wykonawcę propozycji ugodowych przedstawionych przez Zamawiającego skutkować będzie podpisaniem ugody między stronami. W przypadku braku akceptacji przedstawionych przez Zamawiającego propozycji  zostanie sporządzony pisemny protokół, że brak jest możliwości polubownego załatwienia sprawy z podaniem przyczyny. Protokół zostanie sporządzony najpóźniej w terminie 14 dni  od dnia pisemnego poinformowania  Zamawiającego przez Wykonawcę o braku akceptacji złożonych propozycji ugodowych.

  - Strony zgodnie oświadczają, iż skierowanie przez Wykonawcę sprawy na drogę postępowania sądowego bez wcześniejszego przeprowadzenia obligatoryjnego postępowania polubownego opisanego w ust. 3-5 będzie traktowane jako przedwczesne wytoczenie powództwa.

  - Strony zgodnie postanawiają, że Wezwanie do zapłaty wysłane przez Wykonawcę do Zamawiającego nie stanowi próby polubownego załatwienia sporu.

  - W przypadku sprzeczności/odmienności postanowień umownych z postanowieniami opisu przedmiotu zamówienia pierwszeństwo przyznaje się postanowieniom opisu przedmiotu zamówienia.

Załączniki do umowy:

1. Formularz ofertowy

  - Opis przedmiotu zamówienia

  - Protokół odbioru robót

Zamawiający					Wykonawca

Załącznik nr 3 do Umowy

PROTOKÓŁ  ODBIORU ROBÓT

Komisja w składzie:

Przedstawiciele strony WYKONAWCY (przekazujący)

1) …………………………………….

2) …………………………………….

3) …………………………………….

Przedstawiciele strony ZAMAWIAJĄCEGO (odbiorcy)

1) .......................................

2) .......................................

3) …………………………….

dokonała w dniu ….. - …………... – …….. roku odbioru robót budowlanych objętych umową

nr ………………………………………… z dnia……………………………………………………………………..

….……………………………..……………………………………………………………………………………...…….……………………………..………………………………………………………………………………

Komisja stwierdziła, że wykonane roboty są zgodne/niezgodne* z warunkami umowy i w związku z tym, nie wnosi/ wnosi * uwag i zastrzeżeń.

Podczas odbioru stwierdzono następujące braki i usterki:

….……………………………..……………………………………………………………………………………...…….……………………………..………………………………………………………………………………

….……………………………..…………………………………………………………………………………….Wymagane poprawki i uzupełnienia zostaną wykonane do dnia …….. - …….. – …………… r. wg załącznika do niniejszego protokołu.

Niniejsza akceptacja stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej .

INNE POSTANOWIENIA

….……………………………..…………………………………………………………………………………….

….……………………………..…………………………………………………………………………………….

Podpisy:

ZAMAWIAJĄCY: 				WYKONAWCA:

1) …………………………………….		1) …………………………………….

2) …………………………………….		2) …………………………………….

3) …………………………………….		3) …………………………………….

*) niepotrzebne skreślić

........................................................                              ...................................................................

data i podpis przedstawiciela Zamawiającego                                data i podpis przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ  OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ..................................................................................

Wykonawca jest MŚP *):  TAK, NIE  (zakreślić właściwą odpowiedź).

Osoba upoważniona do kontaktów: ..................tel./fax ............................e-mail:……………….............

Osoba upoważniona do współpracy w zakresie realizacji umowy - w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej: ……………………….tel.…………….…………, fax: ……………………., e-mail………………………

Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Zobowiązania Wykonawcy:

W przedmiotowym postępowaniu pn. „Wykonanie w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” opracowania dokumentacji na dostawę i wymianę dźwigu do przewozu osób i towarów wraz z opracowaniem projektu budowlanego w związku z   przedłużeniem szybu windowego o 3 przystanki i demontaż istniejącego dźwigu  w budynku „B” Szpitala Świętej Trójcy zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 28 w Płocku oraz realizacja niezbędnych robót budowlanych wewnątrz i na zewnątrz szybu windowego nr PZOZ/DZP/382/45PN/20 oferujemy realizację

zamówienia za cenę netto: ………..…………, brutto ……………………. zł, w tym kwota podatku VAT: ………

Oświadczam, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Poświadczamy wniesienie wadium, w kwocie określonej w siwz, w formie.......................................

- Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto w formie .................................................................................

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

- Części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy firm podwykonawców, o ile dotyczy:

| Części zamówienia | Nazwy firm podwykonawców | Wartość zamówienia lub % udział |
| --- | --- | --- |

Brak wypełnienia rozumiane będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców.

- Oświadczamy, że oferta zawiera/ nie zawiera* (niepotrzebne skreślić*) na str.……………. oferty informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego oraz są zabezpieczone w sposób opisany w pkt 11.12. SIWZ i zawierają uzasadnienie ich zastrzeżenia.

- Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr …........

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …................................................................................................................................................

2. …................................................................................................................................................

*) (Zamawiający definiuje małego i średniego przedsiębiorcę zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej

Art. 105. [Mały przedsiębiorca]

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Art. 106. [Średni przedsiębiorca]

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Miejscowość i data: …...............................                                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

**)  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY wynikające z pkt 7.1. SIWZ

Zamawiający:

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

Wykonawca:

………………………………………………………………………….........

(pełna nazwa/firma, adres,

Numer NIP/ PESEL, KRS/ CEiDG - o ile dotyczy (…………………………………………)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………….........

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” opracowania dokumentacji na dostawę i wymianę dźwigu do przewozu osób i towarów wraz z opracowaniem projektu budowlanego w związku z   przedłużeniem szybu windowego o 3 przystanki i demontaż istniejącego dźwigu  w budynku „B” Szpitala Świętej Trójcy zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 28 w Płocku oraz realizacja niezbędnych robót budowlanych wewnątrz i na zewnątrz szybu windowego Nr sprawy PZOZ/DZP/382/45PN/20, oświadczam, co następuje:

- DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

    - Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  pkt 5.1.2.c) SIWZ.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW *

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt ………………………………………………………...……….. (wskazać konkretny pkt siwz, w której określono warunek udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………………………………………………..

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie:

- w zakresie robót budowlanych: ……………………….......................................………………..

- w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia: ……………………………………….

*o ile dotyczy

B. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

            - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

            - Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………….……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(jeżeli nie zachodzą podstawy do wykluczenia, wypełnić np.: „NIE ZACHODZĄ” / „NIE DOTYCZY”)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, nr KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

*o ile dotyczy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Zamawiający:

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WYNIKAJACE z pkt. 7.2. SIWZ

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej*)

– w nawiązaniu do informacji z otwarcia ofert zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego

PZOZ/DZP/382/45PN/20

„Wykonanie w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” opracowania dokumentacji na dostawę i wymianę dźwigu do przewozu osób i towarów wraz z opracowaniem projektu budowlanego w związku z   przedłużeniem szybu windowego o 3 przystanki i demontaż istniejącego dźwigu  w budynku „B” Szpitala Świętej Trójcy zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 28 w Płocku oraz realizacja niezbędnych robót budowlanych wewnątrz i na zewnątrz szybu windowego”

Wykonawca:

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres,

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843):

- Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23  ustawy Pzp, z następującymi Wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, tj.: …………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.......................................                                  ..................................................................

(miejscowość, data)                                                                                                (podpis Wykonawcy)

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843),

.......................................                                  ..................................................................

(miejscowość, data)                                                                                                (podpis Wykonawcy)

lub

- Oświadczam, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej.

.......................................                                  ..................................................................

(miejscowość, data)                                                                                                (podpis Wykonawcy)

* - należy wypełnić pkt 1, 2 lub pkt 3

Załącznik nr 6 do SIWZ

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

(potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 5.1.2.c) siwz)

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

| Lp. | Imię i Nazwisko* | Kwalifikacje zawodowe* (nr uprawnień budowlanych/projektowych, nr i data ważności zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego | Proponowana rola w realizacji zamówienia | Informacja o podstawie do dysponowania osobami (np. umowa o pracę, umowa o dzieło umowa zlecenie itp.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*) wypełnia Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku

.................. dnia .............

..........................................................   	                                                                                                (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

(potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu

określonego w pkt 5.1.2.c) siwz:

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

| Miejsce wykonania robót | Rodzaj wykonanych robót (Szczegółowy opis) | Wartość brutto wykonanych robót | Data wykonania robót (dd/mm/rrrr) |
| --- | --- | --- | --- |

Do wykazu załączam dowody określające, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 8 do SIWZ

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock

kontakt: e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl, tel. 24/364-51-24

- administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod-pzoz@plockizoz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego PZOZ/DZP/382/45PN/20 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- prawo do usunięcia danych osobowych (na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Instrukcja opracowana na podstawie udzielonej odpowiedzi przez UZP na pytanie: Czy można złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 wraz z ofertą w sytuacji gdy wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej - dostępnej na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow  - wykorzystano na podst. art. 154 i 154c ustawy Pzp.